## Project Charter
Project Charter
Projektname: | Kanban-Arbeitsplätze in Montage
Kernteam: | FM, BG, RS |  | Projektleiter/in: |  | Mustermann | Projektstart: | 2023-05-01
Erweitertes Team: | RH, CB |  | Steuerkreis: |  | TS, TH, AD | Projektende: | 2023-08-18
Projektziel: | Umsetzung PULL-Prinzip, Reduzierung der Verschwendungsanteile
Ausgangssituation und Problembeschreibung |  |  | Aufgabenstellung / Arbeitspakete
Materialbereitstellung erfolgt durch Kommissionierung aus dem Lager, Montage in BGM erfolgt an Holzbänken, keine Montagevorrichtungen vorhanden, jeder Arbeitsplatz ist mit allem Werkzeug ausgestattet Problem: fehlende Transparenz, schwer abschätzbare Kapazitäten, großer Verschwendungsanteil in Montage, Planungs- und Logistik-Prozessen |  |  | 4 Baugruppen sind bereits auf Kanban-Versorgung umgestellt, weitere 4-5 Baugruppen sollen folgen: 1. Einbaupistolen 2. Ventil-DEV 3. Schnellwechselsysteme 4. Drehverschraubungen 5. Doppelnippel - Errichtung eines baugruppenspezifischen Arbeitsplatzes mit Monatgevorrichtungen - Umstellung der Materialbereitstellung auf Kanban - Installation einer Supermarkt-Versorungung in der Montage
Bewertung des benötigten Aufwands |  |  | Smarte Zielvorgaben (max. in Summe 5 Zielvorgaben)
Abschätzung interne Mitarbeiter (in €) |  | 9600 | #1 | Vorgabezeit Montage -15%
Abschätzung externe Unterstützung (in €) |  | 5000 | #2 | Logistik-Aufwand -15%
Abschätzung Investitionskosten (in €) |  | 15000 | #3 | Pull/ One-Piece-Flow
Abschätzung sonstiger Kosten (in €) |  | 2000 | #4 | Standards schaffen
Summe |  | 31600 | #5 | Transparenz schaffen
Projekt-Charter freigegeben am: |  | 2023-04-25 | Projekt-Charter freigegeben von: |  |  | Musterfrau

## Project Plan
[5 empty] | Projektname: |  | Kanban-Arbeitsplätze in Montage | [5 empty] | Projektleiter/in: | [5 empty] | Mustermann |  |  |  |  | Projektstart: |  |  | 2023-05-01
[5 empty] | Steuerkreis: |  | TS, TH, AD | [5 empty] | Gesamtbewertung: | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | Projektende: |  |  | 2023-08-18
[5 empty] | Projektziel: |  | Umsetzung PULL-Prinzip, Reduzierung der Verschwendungsanteile | [16 empty] | Projektstatus: |  |  | 57.14%
Ziele |  |  |  |  | Aufgaben |  |  | Zeitschiene | [15 empty] | Verantwortlich
[5 empty] | 1 | Aufnahme Ist-Zustand | [23 empty] | Symbole/ Taste |  | Legende
| 2 |  |  | 2 | 1.1 | Mapping der Materialflüsse (Vor-Ort) |  | 4 | [15 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | Aufgabe trägt maßgeblich zur Zielerreichung bei
|  |  | 2 | 2 | 1.2 | Kennenlernen der Baugruppen |  | 4 | 4 | [14 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Aktivität eingeplant aber noch nicht begonnen
[5 empty] | 2 | Erarbeitung Soll-Zustand |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | Aktivität hat angefangen
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | Ableitung von Handlungspotentialen |  |  | 4 | 4 | [13 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | Aktivität ist mitten drin
[5 empty] | 2.2 | ABC- und XYZ-Analysen der Baugruppen |  |  | 4 | 4 | [13 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 3 | Aktivität steht vor dem Abschluss
[5 empty] | 3 | Gestaltung der Montage-Plätze | [23 empty] | 4 | 4 | Aktivität ist abgeschlossen
2 | 2 | 2 |  |  | 3.1 | Workshop mit Cardboard Engineering |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Verantwortliche/r
|  |  |  | 2 | 3.2 | Erstellung Layout | [5 empty] | 4 | [11 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | Unterstützer/in
[5 empty] | 4 | Materialversorgung zu Montage | [23 empty] | 2 | 2 | Ziel/e werden erreicht
|  | 2 |  |  | 4.1 | Analyse und Definition neue Losgrößen | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Zielerreichung ist kritisch
| 2 | 2 |  |  | 4.2 | Definition Kanban-Mengen + Regallayout | [6 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Zielerreichung ist nicht möglich
[5 empty] | 5 | Materialversorgung nach Montage | [9 empty] | 1
| 2 | 2 |  |  | 5.1 | Konzeption Regal und Ladungsträger | [8 empty] | 4 | 4 | [7 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Meilenstein
|  | 2 |  | 2 | 5.2 | Anbindung an SAP | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [10 empty] | 1 | 2 | 1
[5 empty] | 6 | Umsetzung in Praxis | [16 empty] | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.1 | Aufbau der Plätze und der Regale | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 2 | 6.2 | Systemseitige Umstellung | [11 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.3 | Begleitung Go-Live | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vorgabezeit Montage -15% | Logistik-Aufwand -15% | Pull/ One-Piece-Flow | Standards schaffen | Transparenz schaffen |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Mustermann | FM | BG | RS | RH | CB
[8 empty] | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August
2023
[24 empty] | SOLL: |  | 31600
[24 empty] | IST: |  | 29600
[24 empty] | ∆: |  | 2000
[5 empty] | Projekt verläuft nach Plan, keine Auffälligkeiten |  |  | 18: Erreichung des Endtermins:; 25: 2; 26: Erreichung nächster Meilenstein:; 0 33: 2 | Abschätzung des Invests: |  |  |  |  | 2
Aufgabenpakete
Report & Ausblick
Invest
Zeit
Ziele

## Cost Calculation
Cost Calculation
Datum | Inhalt / Thema | Person | Dauer in h | Kosten | GESAMT
in Summe | Projektarbeit | Mustermann | 40 | 3200 | 29600
in Summe | Projektarbeit | FM | 30 | 2400
in Summe | Projektarbeit | BG | 20 | 1600
in Summe | Projektarbeit | RS | 10 | 800
in Summe | Projektarbeit | RH | 20 | 1600
in Summe | Projektarbeit | CB | 15 | 1200
2023-07-05 | Tische | Mustermann |  | 9800
2024-07-08 | Vorrichtungen | Mustermann |  | 7500
2023-07-15 | SAP Anpassung - 1 Beratertag | Mustermann |  | 1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0